## Sheet1
対策済（主にハード面で対策済の箇所）・対策済（継続中）・対策済（主に指導などソフト面）・対策中（工事中など）・対策時期未定
年度 | 学校名 | 番号 | 合同点検実施日 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容等 | 事業主体 | 実施状況 | 対策完了年度 | 備考
H27 | 枝川小学校 | 1 | H27.7.6～7.8 | ①枝川小学校北側、町道八代線下の通路側面 ②枝川小学校北側、町道八代線下の通路に設置してある電灯 | ①雨量の多い日に隙間から水が噴き出してくる ②暗くて危険 | ①現場を確認したが、水の吹き出し等の状況を確認することができなかったため、さらに雨量の多いに再度確認をする ②明るいLED照明と取り替えた | いの町土木課 いの町教委 | ①②対策済（主にハード面で対策済の箇所） | ①H28 ②H27
H27 | 枝川小学校 | 2 | H27.7.6～7.8 | いの町枝川5800付近ゴミ捨て場付近～枝川消防団から枝川コミュニティセンター横を通り北浦橋を通って免許センターへ行く道路 | 車のスピードが速い | ①高知西バイパスの整備により、枝川地区での通勤時間帯における混雑が解消されることが予想されるため、今後の状況をみながらその必要性について判断する ②一時停止違反の指導・取締り等の強化、警邏の強化を行った ※平成27年度完成予定の高知西バイパスの供用で交通環境の改善が予想されるため、上記の暫定対策により対応する ③要望があれば、交通安全の立て看板を購入し地区に配布する→H27年度は要望なし | 土佐警察署 いの町総務課 | ①対策済（主にハード面で対策済の箇所） ②対策済（主に指導などソフト面） | ①H28 ②H27
H27 | 枝川小学校 | 3 | H27.7.6～7.8 | いの町枝川2410付近町道八代線から枝川コミュニティセンターへ向かう三叉路 | 車のスピードが速い・児童が横断していても車やバイクが通ってきて危険
H27 | 枝川小学校 | 3-2 | H27.7.6～7.8 | 枝川コミュニティセンター周辺 | 車の通行量が多い・車の行き違いにより通学途中の子どもが危険・制限速度30を守っていない・ハンプも関係なくスピードを出す車がある
H27 | 枝川小学校 | 4 | H27.7.6～7.8 | 北浦橋へ直線で向かう道路 | 車のスピードが速い・停止線があるのに止まる車が少ない・児童が横断していても車やバイクが通ってきて危険・歩道がなく、電柱や深い溝もあり児童のすぐ横を車が通るので危険
H27 | 枝川小学校 | 4-2 | H27.7.6～7.8 | 八代商店から北浦橋方向へ向かう道路周辺 | 車のスピードが速い
H27 | 枝川小学校 | 5 | H27.7.6～7.8 | 北浦橋の北側 | 車のスピードが速い・停止線があるのに止まる車が少ない・曲がる時も減速する車が少なすぎる
H27 | 枝川小学校 | 6 | H27.7.6～7.8 | いの町枝川247付近中山橋北側の交差点付近及び三叉路付近・枝川コミュニティセンター東側道路 | 中山橋北側の交差点において交通の切れ間がなく渡りにくい・一旦停止を守らない車がある 三叉路では7:20～8:30までの間に車と自転車の通行が激しく、車を避けた自転車と歩行者で接触したことがある・車のミラーと児童が接触したことがある
H27 | 枝川小学校 | 7 | H27.7.6～7.8 | 天神ヶ谷川橋付近 | 児童が横断していても車やバイクが通ってきて危険
H27 | 枝川小学校 | 8 | H27.7.6～7.8 | 枝川小学校東側、運動場から下へ降りていく階段 | 特に監視等がいなく、冬場は暗くなるため危険 | 明るいLED照明と取り替えた | いの町教委 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H27
H27 | 枝川小学校 | 9 | H27.7.6～7.8 | ①枝川宇治団地前㈱ローソンから咥内坂までの県道386号沿い ②枝川宇治団地前㈱ローソンの北向かい付近 | ①街灯がなく暗い ②歩道が途切れており軌道内を歩行者が通っている | ①防犯灯の設置を地区長へ連絡した ②歩道整備を検討→用地買収等の交渉を地権者と行っている（H28.2.24） | 地区 道路建設課 | ①対策済（主に指導などソフト面） 対策済（継続中） | ①H27 ②－
H27 | 枝川小学校 | 9-2 | H27.7.6～7.8 | チカミミルテック㈱物流センター付近県道386号沿い | 県道386号の北側は電車の通行があるため、通学路に適さない・チカミミルテック前に大きな路側帯があるが、トラック等が駐車している場合が多いく、見通しが悪い | 警邏の強化を行った | 土佐警察署 | 対策済（主に指導などソフト面） | H27
H27 | 枝川小学校 | 10 | H27.7.6～7.8 | 町道八代線上で東から枝川小学校へ向かう登り坂付近 | 冬場17：00以降は暗くなり危険・不審車両多数 | 防犯灯の設置を地区長へ連絡した | 地区 | 対策済（主に指導などソフト面） | H27
H27 | 枝川小学校 | 11 | H27.7.6～7.8 | いの町枝川3025付近㈲竹本石材南側のゴミ捨て場付近 | 坂になっているので、一旦停止をしても子どもが見えない、また、停止線を守らない車がある | ゴミ捨て場の管理等については地区で対応をお願いする連絡を地区長へした | 地区 | 対策済（主に指導などソフト面） | H27
H27 | 枝川小学校 | 12 | H27.7.6～7.8 | ①いの町枝川2868付近の交差点 ②いの町枝川5793付近まいまい山に向かう道の最初の三叉路 | ①見通しが悪い ②車のスピードが速い | 要望があれば交通安全の立て看板を購入し、地区に配布する→平成27年度要望なし | いの町総務課 | 対策済（主に指導などソフト面） | H27
H27 | 伊野南小学校 | 1，2 | H27.7.6～7.8 | いの町八田1972付近（主要地方道高知土佐線）町田整形外科駐車場前～伊野南小学校 | ①町田整形外科の信号前より小学校へ入る県道沿いに歩道が整備されていない ②なかよし小橋から学校までの通学路の白線と小学校前の横断歩道前の止まれの字が消えている ③伊野南小学校と伊野南中学校の間にある道路標識が枝に隠れて見えなくなっている | ①歩道の整備を行った ②歩行者用白線を引き直した 止まれの白線については上申済み ③枝の剪定を行った | ①いの町建設課 ②いの町建設課 警察 ③教委 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H28
H27 | 伊野南小学校 | 3 | 2015-07-07 | 町道八田池ノ内線 | 道路が狭く、山側からの木により道が暗くなり危険 | 現在測量を行っており、Ｈ28年度から施工する | 建設課 | 対策中（工事中など） | －
H27 | 伊野南小学校 | 4 | H27.7.6～7.8 | 町道天王北1号線おける交差点 | 見通しの悪い交差点があるが、特に通勤帰宅時間は交通量が増え、車のスピードを落とさないので危険 | 白色の破線による交差点の認識→Ｈ27年度中に施工済み | 建設課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H27
H27 | 川内小学校 | 1 | H27.7.6～7.8 | いの町大内662付近（主要地方道土佐伊野線 ） | 道路の幅が狭く、ぎりぎりの状態で歩いている 通勤の車も多く危険である | ①狭嗌部について、バイパス事業を進めていく→バイパス部の土地及び建物の調査を行っている ②要望があれば交通安全の立て看板を購入し、配布する→Ｈ27年度は要望なし | ①道路建設 ②総務課 | 対策中（工事中など） ②対策済（主に指導などソフト面） | ①－ ②H27
H27 | 川内小学校 | 2 | H27.7.6～7.8 | いの町波川1463付近（主要地方道土佐伊野線） | 多くの車が近道を選んで侵進入してくるうえに、スピードも出ているので大変危険な状態 | 白線の引き直しを行った | 維持管理 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H27
H27 | 川内小学校 | 3 | H27.7.6～7.8 | いの町波川664付近国道33号線 いの町波川ローソンの向かい側（日高村寄り） | 信号付近の歩道が途切れていて危険 | 歩道事業の促進を図る→用地買収交渉中 | 国土交通省 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H27
H27 | 神谷小学校 | 1 | H27.7.6～7.8 | 国道194号 梅ヶ佐古から割石間 | ①街灯がなく、遅い時刻の下校時に暗くなる ②交通量が多いが、ガードレールがなく、危険 | ①道路照明をＨ28年度上半期（9月）までに設置予定 ②歩車道境界ブロックが設置されており、安全性は一定確保されている | 維持管理 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H28
H27 | 吾北小学校 | 1 | H27.7.6～7.8 | 町道西津賀才小学校線 | 急な坂であり、道路の路肩には木の葉などが落ちているため、滑りやすくなっている | 路面清掃と道路にはみ出した枝葉の伐採を実施した | 建設課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H27
H27 | 長沢小学校 | 1 | H27.7.6～7.8 | 長沢中央線にある長沢橋 | 橋の欄干が低いため、周りに何もなく、風があるときに通学する児童・生徒が橋から川を覗き込むと危険である | 高欄の改修を実施→Ｈ28年度中に完成予定 | 産業建設 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H29
H27 | 長沢小学校 | 2 | H27.7.6～7.8 | 国道194号戸中橋付近 | 児童が通学バスを乗り降りする場所であるが、カーブであり見通しが悪い 人通りが少ないところなので、車のスピードが速い 横断時に危険な目に遭ったこともある | 道路標識の設置を行った | 道路建設 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H27
H27（継続） | 枝川小学校 | 1 | 2016-07-22 | ①枝川小学校北側、町道八代線下の通路側面 | ①雨量の多い日に隙間から水が噴き出してくる | ①平成28年度に調査し状況確認済 平成29年度にコーキングでの対策を実施する | いの町土木課 いの町教委 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H28 | H27-枝川小-1
H27（継続） | 枝川小学校 | 2 | 2016-07-22 | いの町枝川5800付近ゴミ捨て場付近～枝川コミュニティ消防センターから枝川コミュニティセンター横を通り北浦橋を通って免許センターへ行く道路 | 車のスピードが速い | ①パトカー、警察官による警邏、交通指導 | 土佐警察署 いの町総務課 | 対策済（主に指導などソフト面） | H27 | H27-枝川小-2
H27（継続） | 枝川小学校 | 3 | 2016-07-22 | 北浦橋の北側 | 車のスピードが速い・停止線があるのに止まる車が少ない・曲がる時も減速する車が少なすぎる
H27（継続） | 枝川小学校 | 4 | 2016-07-22 | 天神ヶ谷川橋付近 | 児童が横断していても車やバイクが通ってきて危険
H27（継続） | 枝川小学校 | 5 | 2016-07-22 | ②枝川宇治団地前㈱ローソンの北向かい付近 | ②歩道が途切れており軌道内を歩行者が通っている | ②歩道整備を検討 引き続き、用地交渉を行う→用地交渉を継続中 | 道路建設課 | 対策済（継続中） | － | H27-枝川小-9
H27（継続） | 伊野小学校 | 1 | 2016-07-22 | いの町音竹地区（塩田商店前の道路） | 登下校時間帯、西方から来た車が高知市針木等へ出る際、信号や渋滞を避ける近道として使われ、交通量が多くなっている 路肩の白線が消えかけている | 車道外側線を引き直した | いの町土木課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H28
H27（継続） | 伊野南小学校 | 1，2 | 2016-07-22 | 伊野南小学校前の横断歩道 | ①町田整形外科の信号前より小学校へ入る県道沿いに歩道が整備されていない ②なかよし小橋から学校までの通学路の白線と小学校前の横断歩道前の止まれの字が消えている | ①歩道の整備完了 ②歩行用白線は引き直した。 とまれの白線は、平成28年8月に本部への上申済 平成29年度に施工予定 | いの町土木課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H28 | H27-伊野南小-1，2
H27（継続） | 伊野南小学校 | 3 | 2016-07-22 | 町道八田池ノ内線 | 道路が狭く、山側からの木により道が暗くなり危険 | 平成28年7月に山側の木を伐採済 平成29年1月に測量設計委託を発注済 平成31年より用地買収に着手 令和2年度より道路拡幅工事に着手 | いの町土木課 | 対策中（工事中など） | － | R3合同点検実施分 H27-伊野南小-3
H27（継続） | 川内小学校 | 1 | 2016-07-22 | いの町波川1463付近（主要地方道土佐伊野線） | 多くの車が近道を選んで侵進入してくるうえに、スピードも出ているので大変危険な状態 | ①外側線の見直し ②破線で路面表示 | 維持管理 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H28 | H27-川内小-2
H27（継続） | 神谷小学校 | 1 | 2016-07-28 | 国道194号 梅ヶ佐古から割石間 | ①街灯がなく、遅い時刻の下校時に暗くなる | ①平成28年9月に完了 | 維持管理 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H28 | H27-神谷小-1
H27（継続） | 長沢小学校 | 1 | 2016-07-28 | 長沢中央線にある長沢橋 | 橋の欄干が低いため、周りに何もなく、風があるときに通学する児童・生徒が橋から川を覗き込むと危険である | 平成29年1月 委託業務の成果に基づく、対策工事の入札・契約 平成29年4月 対策工事の完了予定→平成29年4月に対策済 | 産業建設 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H29 | H27-長沢小-1
H28 | 枝川小学校 | 1 | 2016-07-22 | 免許センター前の四叉路 | 四方を通行する車があり危険 | 白線の点線で路面標示を施工済 | いの町土木課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H29
H28 | 枝川小学校 | 2 | 2016-07-22 | 宇治団地前ローソン西の歩道橋 | 凍結するので危険 | 手摺のない橋桁部に子供用手摺の設計及び施工を今後行う予定 →平成29年12月に子供用手摺を設置完了 | いの町土木課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H29
H28 | 伊野小学校 | 1 | 2016-07-22 | 是友（土佐電鉄伊野商業前電停付近） | 高知西バイパスが完成し、国道３３号の交通量の減少に伴い、通行車のスピードが上がっているため、電停で電車に乗る子供の危険度が格段に高くなっている。 | 平成28年12月に「電停注意」の路面標示を施工 平成29年9月に電停整備完了 | 国土交通省 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H29
H28 | 伊野小学校 | 2 | 2016-07-22 | 柳町（小学校東側の南北に通っている道路） | 小学校東側の南北に走っている道路は北は町道山手線と交差し、南は菊楽橋につながっている。特に町道山手線と交差しているところは車道や歩道への見通しが悪いためカーブミラーが設置されている。しかし交差している少し手前が坂になっている為、若干速度を上げて歩道まで来ることが多い。地域の方から児童の安全を考慮して意見が出ている | 白線の点線で路面標示を施工済 | いの町土木課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H29
H28 | 伊野南小学校 | 1 | 2016-07-22 | 【平成27年度・平成28年度要望あり】 県道38号線の天王北2丁目～3丁目付近における一つ北の東西の通りにおける交差点 | 見通しの悪い交差点があるが、特に通勤帰宅時間は交通量が増え、スピードを落とさないので危険。白色の破線を施したが、まだ危険な状況である。 | 平成２７年度に破線による対応を実施済 ①地区要望でハンプ設置の要望があり、地区内で施工同意に向けて協議中 ②パトカーによる警邏、駐在所員による街頭指導 | いの町土木課 | ①対策済（継続中） ②対策済（主に指導などソフト面） | ①－ ②H28 | H27-伊野南小-4
H28 | 川内小学校 | 1 | 2016-07-22 | 【平成27年度・平成28年度要望あり】 土佐伊野線 いの町大内 | 道路の両側に住宅が並び、歩道はなく、路側帯・道幅ともに狭い。通勤の車も多い | ①バイパス事業を推進中（用地交渉中） 一部の工事に着手 | 中央西土木事務所 | 対策中（工事中など） | － | H27-川内小-1
H28 | 川内小学校 | 2 | 2016-07-22 | 【平成27年度・平成28年度要望あり】 国道33号 いの町波川ローソンの向かい側（日高寄り） | 通勤の車で交通量が多く、国道北側の歩道を渡ってきた児童がローソン前の横断歩道を渡る際に危険を感じる。国道北側の歩道が一部切れている | 平成28年9月に横断歩道位置を改善。 また、一部途切れていた歩道の接続工事が完成 | 国土交通省 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H28 | H27-川内小-3
H28 | 川内小学校 | 3 | 2016-07-22 | 県道39号 サンウッドハマダから南の点滅信号 | サンウッドハマダ前から南の点滅信号までの道路東側に歩道がない | ①外側線の引き直しが完了 ②通学路を町道竹ノ下線（かんぽセンターから県道39号へ抜ける町道）へルート変更を検討したが、学校への通学距離が長くなるため変更なし | 中央西土木事務所 | ①対策済（主にハード面で対策済の箇所） ②対策済（主に指導などソフト面） | H28
H28 | 川内小学校 | 4 | 2016-07-22 | 県道39号 川内郵便局横断歩道 | 川内郵便局西側のブロック塀が路側帯ぎりぎりまで迫っており、西向きに横断歩道を渡ろうとする児童の姿が南進する車から見えにくい 高知西バイパスのIC出口から国道33号と交差点までの間で登校時に渋滞が多く、横断歩道では車をすり抜けて渡るような状態。毎朝、十数回、児童が押しボタン信号の横断歩道を渡るため、渋滞に拍車をかけている | 郵便局の協力でブロック塀を撤去予定。関係機関と協議中 | いの町 | 対策時期未定 | －
H28 | 吾北小学校 | 1 | 2016-07-28 | 国道194号日比原バス停付近 | 児童がバス通学をするために通る交差点で左右の見通しが悪く車が通っていることに気付きにくい | 歩行者注意と明示した看板を設置及び既存看板の改良 | 吾北総合支所 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H28
H28 | 長沢小学校 | 1 | 2016-07-28 | 国道194号戸中橋付近 | 昨年、道路標識の設置を行ったが、標識をつけていても気付かない車があり危険である。 | 土地登記の面で用地確保が難しく、物理的な改良は困難である | 中央西土木事務所 本川総合支所 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H29 | H27-長沢小-2
H28 | 長沢小学校 | 2 | 2016-07-28 | 国道194号葛原バス停付近（国道194号と県道17号の交差点） | 西条方面から国道を下ってきて、県道に左折する車が速いスピードで交差点を曲がって行くため、バス停へ歩いて県道を横断する際に安全確認しても見えないところから速い車が急に曲がってくるので、非常に危険である。 | ①パトカーによる警邏 ②バス停の位置変更を申請中 4月から出合橋付近に停留所を変更 | 土佐警察署 | ①②対策済（主に指導などソフト面） | H28
H28【継続】 | 枝川小学校 | 1 | 2016-07-22 | 免許センター前の四叉路 | 四方を通行する車があり危険 | 白線の点線で路面標示を施工済み | いの町土木課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H29 | H28-枝川小-1
H28【継続】 | 枝川小学校 | 2 | 2016-07-22 | 宇治団地前ローソン西の歩道橋 | 凍結するので危険 | 平成29年12月に子供用手摺を設置完了 | 国土交通省 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H29 | H28-枝川小-2
H28【継続】 | 伊野小学校 | 1 | 2016-07-22 | 是友（土佐電鉄伊野商業前電停付近） | 高知西バイパスが完成し、国道３３号の交通量の減少に伴い、通行車のスピードが上がっているため、電停で電車に乗る子供の危険度が格段に高くなっている。 | 平成29年9月に電停整備完了 | 国土交通省 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H29 | H28-伊野小-1
H28【継続】 | 伊野小学校 | 2 | 2016-07-22 | 柳町（小学校東側の南北に通っている道路） | 小学校東側の南北に走っている道路は北は町道山手線と交差し、南は菊楽橋につながっている。特に町道山手線と交差しているところは車道や歩道への見通しが悪いためカーブミラーが設置されている。しかし交差している少し手前が坂になっている為、若干速度を上げて歩道まで来ることが多い。地域の方から児童の安全を考慮して意見が出ている | 白線の点線で路面標示を施工済 | いの町土木課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H29 | H28-伊野小-2
H28【継続】 | 川内小学校 | 1 | 2016-07-22 | 【平成27年度・平成28年度要望あり】 土佐伊野線 いの町大内 | 道路の両側に住宅が並び、歩道はなく、路側帯・道幅ともに狭い。通勤の車も多い | ①継続してバイパス事業を推進中 ②「スピード落とせ」看板を設置済 | 中央西土木事務所、いの町総務課 | ①対策中（工事中など） ②対策済（主にハード面で対策済の箇所） | ①－ ②H28 | H27-川内小-1 H28-川内小-1
H29 | 枝川小学校 | 1 | 2017-05-31 | 【平成28・29年度要望あり】 サンシャインラヴィーナの北、北浦公民館の北側 | 南進する際、ガードレール等がないために子どもが左側を通るのを怖がっている。 | 現在、雨水対策事業の対象区域として計画（案）を作成しており、策定後、安全対策を実施予定 →雨水対策事業により壁のかさ上げを行った | いの町上下水道課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R2
H29 | 枝川小学校 | 2 | 2017-05-31 | 【平成27年度・平成29年度要望あり】 北浦橋の西側の交差点 | 車等が一時停止しない。 | ①パトカー、警察官による警邏、交通指導。安全教室を通じての交通指導 ②「交差点注意」看板を設置済 | ①土佐警察署 ②いの町総務課 | ①対策済（主に指導などソフト面） ②対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H29 | H27-枝川小-4-2
H29 | 枝川小学校 | 3 | 2017-05-31 | 【平成27・28・29年度要望あり】 枝川コミュニティセンター西～北浦橋 | 自動車のスピードが出やすい。 | ①パトカー、警察官による警邏、交通指導 今後地区に交通安全の看板設置を打診する ②路面標示（路肩の表示）を施工済 | ①土佐警察署 ②いの町土木課 | ①対策済（主に指導などソフト面） ②対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H29 | H27-枝川小-4
H29 | 枝川小学校 | 4 | 2017-05-31 | 【平成27・28・29年度要望あり】 中山橋北側の交差点付近三叉路付近、北浦公民館付近 | 歩道のない狭隘な道路でスピードを出す車がいる。 | ①パトカー、警察官による警邏、交通指導 ②中山橋のたもとと北側に「とび出し注意」看板を設置済 | ①土佐警察署 ②いの町総務課 | ①対策済（主に指導などソフト面） ②対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H29 | H27-枝川小-6
H29 | 枝川小学校 | 5 | 2017-05-31 | 【平成27年度・平成28年度要望あり】 枝川コミュニティセンター付近の横道（南側道路） | 自転車での飛び出し、走り出す子どもがいるので危険。 | パトカー、警察官による警邏、交通指導、安全教室を通じての交通指導 今後地区に交通安全の看板設置を打診する | 土佐警察署 | 対策済（主に指導などソフト面） | H29
H29 | 枝川小学校 | 6 | 2017-05-31 | いの町枝川2400付近の三叉路 | 交通量が多く、三叉路が見えにくい。 | ①警邏、安全教室を通じての交通指導 ②カラー舗装を平成29年度に施工予定 | ①土佐警察署 ②いの町土木課 | ①対策済（主に指導などソフト面） ②対策済（主にハード面で対策済の箇所） | ①②H29
H29 | 枝川小学校 | 7 | 2017-05-31 | いの町枝川2446付近囲碁「あすなろ」の付近 | 道路が狭く、カーブになっていて見通しが悪く、急に車が来ると歩行者が危険 | ①警邏の実施 ②既存カーブミラー損傷箇所の修繕済 | ①土佐警察署 ②いの町土木課 | ①対策済（主に指導などソフト面） ②対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H29
H29 | 枝川小学校 | 8 | 2017-05-31 | いの町枝川向上橋から竹本家石材商店 | 八代通からくると右カーブ。歩道道路側に傾斜でガードレールもなく、いつ車が歩道に突っ込むかわからない。 | 外側線のある道路で急カーブ箇所でもなく、また民家への出入りにも支障となるため、ガードレールの設置は難しい | いの町土木課 | 対策時期未定 | － | 対策なし
H29 | 枝川小学校 | 9 | 2017-05-31 | いの町枝川2901番地付近 | 自動車のマナーが悪い | 警邏の実施 | 土佐警察署 | 対策済（主に指導などソフト面） | H29
H29 | 枝川小学校 | 10 | 2017-05-31 | いの町枝川2836番地付近から西へ抜ける道路 | 朝の抜け道になっているためスピードを出す車が多い。放課後には自転車で通る児童も多くいるため危険。 | ①警邏、安全教室を通じての交通指導 ②「スピード落とせ」看板を設置済 | ①土佐警察署 ②いの町総務課 | ①対策済（主に指導などソフト面） ②対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H29
H29 | 枝川小学校 | 11 | 2017-05-31 | 咥内坂クレアール前の横断歩道 | 信号機がなくスピードが速いため、子どもたちが渡れない。 | 学校と協議し県道を通らないルートに通学路を変更済 | 学校 | 対策済（主に指導などソフト面） | H29
H29 | 枝川小学校 | 12 | 2017-05-31 | 高知県中部教育事務所南の交差点付近 | 西から東へ進む自動車の信号無視が非常に多い。信号機の間隔が詰みすぎている。昨年子どもがはねられている。 | 信号を確認しやすくする標識の整理は平成２９年１２月に実施完了。横断歩道部のカラー舗装化は４月初旬を予定。 | 国土交通省 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H29
H29 | 伊野小学校 | 1 | 2017-05-31 | 電車伊野終点から役場までの道路 | 車道が狭く、歩道がなく危険である。 | カラー舗装を施工済 | いの町土木課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H29
H29 | 伊野南小学校 | 1 | 2017-05-31 | 八天大橋の東の伊野南小学校前の横断歩道と町道との交差点 | 天王方面より西に進む車の中で、八田方面に入る車の4割くらいが、左折のウインカーを出さずに進入してくる。八天大橋方面が優先道路であるので、八田方面に左折する車は指示器を出さないと危ない。 | 町道への進入車両の速度を低減させるため、交差点部の外側線上に道路鋲（反射鏡）を設置済 | 中央西維持管理 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H29
H29 | 神谷小学校 | 1 | 2017-05-31 | 三島ー梅ケ佐古間の歩道側 | 山手に落石防止ネットを固定するボルトが歩道側に突き出しており、以前テープを貼ってもらっていたが、剥がれてむき出しになっている。 | 固定ボルトの先が歩道側に突き出ないように改良型のボルトを設置済 | 中央西維持管理 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H29
H29 | 吾北小学校 | 1 | 2017-05-31 | 国道194号弘瀬 | バスを降りて道路を渡って自宅に帰るのに車が多く、スピードも出ていて横断するときに怖い。 | 横断歩道に行くためには現状の降車場所は危険なため、小学校への登校時は、今までとおり国道沿いの広場から乗車し登校。下校時は、国道沿いにある県交北部交通広瀬バス停にて降車するようにバス路線を変更することとした | 吾北教育事務所 | 対策済（主に指導などソフト面） | H29
H29 | 吾北小学校 | 2 | 2017-05-31 | 吾北中学校上り口 | 朝スクールバスに乗るときにグラウンド方面に上る車、また、グラウンド側から降りる車の通行が多く危険。 | スクールバスを利用する児童は、バス発着で危険のない場所で保護者と待つようにした。通勤車は中学校職員が多数であるため、中学校へ小学校低学年がいるため運転に注意してもらうよう周知済 | 吾北教育事務所 | 対策済（主に指導などソフト面） | H29
H29 | 長沢小学校 | 1 | 2017-05-31 | 国道194号戸中橋付近 | 昨年、道路標識の設置を行ったが、スピードが出ている車が走ってくる。確認していても危ない。また、冬になると霜で見えなくなる。 | カーブミラーを曇りにくい鏡面に改修済 | いの町産業建設課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H29 | H27-長沢小-2 H28-長沢小-1
H29【継続】 | 枝川小学校 | 1 | 2017-05-31 | 高知県中部教育事務所南の交差点付近 | 西から東へ進む自動車の信号無視が非常に多い。信号機の間隔が詰みすぎている。昨年子どもがはねられている。 | 信号を確認しやすくする標識の整理は平成２９年１２月、横断歩道部のカラー舗装化は平成30年４月に施工済。 | 国土交通省 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H30 | H29-枝川小-12
H30 | 枝川小学校 | 1 | 2018-05-30 | 【平成27年度・平成29年度要望あり】 北浦橋の西側の交差点 | 優先が不明瞭 東西へ走る車が一時停止をせず通過し、スピードも出ている。 | 現場状況を確認しながら再度検討を行う。 警邏、交通取り締まりを行う。また、一時停止規制、一方通行等の規制は区長等から要望があれば検討し、本部に上申する | いの町土木課 | 対策済（主に指導などソフト面） | H30 | H27-枝川小-4-2 H29-枝川小-2
H30 | 枝川小学校 | 2 | 2018-05-30 | 【平成29年度要望あり】 いの町枝川2446付近囲碁「あすなろ」の付近 | カーブミラーの汚れで見えにくい | 平成30年度に交差点付近の電柱にカーブミラーを添架完了 | いの町土木課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H30 | H29-枝川小-8
H30 | 枝川小学校 | 3 | 2018-05-30 | 【平成29年度要望あり】 いの町枝川2836番地付近から西へ抜ける道路 | 車、自転車のスピードが速い。 | 既存の一時停止表示の補修（平成30年6月11日本部に上申済） 警邏、交通取り締まりを行う。 | 土佐警察署 | 対策済（主に指導などソフト面） | H30 | H29-枝川小-11
H30 | 枝川小学校 | 4 | 2018-05-30 | 枝川幼稚園北から北へ抜ける道路の各交差点 | 車、自転車のスピードが速い。 | 警邏、交通取り締まり。また、一時停止規制は区長等から要望があれば検討し、本部に上申する。 原則の路面標示を施工完了済 | いの町土木課、土佐警察署 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） 対策済（主に指導などソフト面） | H30
H30 | 枝川小学校 | 5 | 2018-05-30 | 【平成29年度要望あり】 咥内坂クレアール前の横断歩道 | 信号機がないため車が止まってくれない。 子どもが渡ろうと待っていたので、車が止まって待っていたら、その車の後ろの車に追い抜かれ、子どもが事故にあいそうになった。 | 信号機は道路幅員、歩行者待機場所の確保等が必要なため、設置は不可能。 警邏、取り締まりを実施する。 | 土佐警察署 | 対策済（主に指導などソフト面） | H30 | H29-枝川小-12
H30 | 枝川小学校 | 6 | 2018-05-30 | ローソン前からハローワークまでの県道 | 車の交通量はあるが歩道に街灯が少ないため、暗くて危険。自転車が歩道を走行しているため、児童が冬季など危険。ローソンがなくなると走行中の車の明かりのみになりもっと危険になる。 | 工事完了後に照明の必要について町と協議する。 防犯灯を設置について、地区に声掛けしたが、工事の完了後、整備の状況を見て、設置を検討したいとの意向であることを確認済。 | いの町総務課、中央西土木事務所 | 対策済（主に指導などソフト面） | H30
H30 | 伊野小学校 | 1 | 2018-05-30 | 伊野小学校西側の側溝 | 誤って転落する恐れがある。 | 平成30年度にスクリーンを設置完了済。 | いの町土木課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H30
H30 | 伊野小学校 | 2 | 2018-05-30 | 伊野小学校西の交差点 | 工事期間中で北門から児童が入ることができず、南門へから学校へ入るため、加茂町からの児童が横断歩道のない道路を横切っている。 | 仮設での信号機の設置は難しい。 学校での交通安全指導の実施。 | 学校 | 対策済（主に指導などソフト面） | H30
H30 | 伊野小学校 | 3 | 2018-05-30 | 伊野公民館前平和橋とサニーマート伊野店西 | 伊野公民館前平和橋－橋の幅が狭く、児童が通学する際に歩道がないため、子どもがいつも危険な状態で橋を渡っている。 サニーマート伊野店西―歩道がなく、整備もされていないので危険である。 | 歩道整備を伴う道路改良工事を進めていく。→R6工事完了 | いの町土木課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R6 | R3合同点検実施分 H30→R6対策完了
H30 | 神谷小学校 | 1 | 2018-05-30 | 国道194号神谷郵便局前バス停 | バスの乗車するために、児童が横断歩道を渡っているが、見通しの良い直線道路でスピードが出ており、危険である。 | 雨天時に走行車によるバス停への水跳ねを防止させるため、舗装工事を施工済。 横断歩道両側に、横断旗入れと横断旗を設置済。 | 中央西土木事務所、いの町総務課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | H30
H30 | 神谷小学校 | 2 | 2018-05-30 | 国道194号加田地区 | 防護柵が損傷する交通事故が頻発しており、通学する児童にも危険な状態である。 | 路面標示を平成30年度に対応済。平成31年度には道路の線形改良を検討予定。 | 中央西土木事務所 | 対策中（工事中など） | －
R元 | 枝川小学校 | 1 | 2019-06-06 | 枝川小学校 運動場横 東階段 | 階段側面部分にひびが入っている。 地震などの際、崩壊の恐れがあるのではないか。 | 構造上問題ないため、補修対策なし。一部危険と判断した箇所を補修済み。今後経過観察。 | 事務局 | 対策済（主に指導などソフト面） | R元
R元 | 枝川小学校 | 2 | 2019-06-06 | 【①平成30年度要望あり】 北浦橋 交差点（南北） | ①見通しが悪く交差点に進入する直前まで対向車や左右からくる車に気付きにくい。優先がわかりにくい。 ②東西の車通り多く、止まれの表示がない。 | ①カラー舗装工事済み ②浸水対策工事施工中、工事完了後（令和2年4月末予定）に対応策を検討予定 | 土木課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | ①R元 ②R2 | H27-枝川小-4-2 H29-枝川小-2 H30-枝川小-1
R元 | 枝川小学校 | 3 | 2019-06-06 | 【平成30年度要望あり】 クレアール前の信号がない横断歩道 | 国道で車のスピードが出ている。 横断歩道があることを運転者が認識していない。 横断歩道を子供が待っているのに、全く車が止まらない。 子供が横断しているので停車していたら、後続車が追い越しをしてとても危険だった。 | 引き続き、登下校中の通学路として使用しないよう児童に指導を行う。 | 学校 | 対策済（主に指導などソフト面） | R元 | H30-枝川小-5
R元 | 枝川小学校 | 4 | 2019-06-06 | 免許センターとテニスコートの間の道路 | 道が狭く、歩道もない。 | 注意喚起の看板設置済み | 総務課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R元
R元 | 枝川小学校 | 5 | 2019-06-06 | 認定こども園えだがわへ侵入するための坂道、小学校出口の下り坂の反対車線 | 坂の上で送迎の車が停車し、小学校の児童を降ろしている。 子供は車から降りたらすぐに横断歩道を渡るので車との接触の危険性が高い。 | 引き続き、小学校からお便りなどで駐停車禁止についてお知らせを行う | 学校 | 対策済（主に指導などソフト面） | R元
R元 | 枝川小学校 | 6 | 2019-06-06 | 中山橋の交差点（山内内科前） | ①カーブミラーが西側に柱が倒れている感じがする。ミラーに左からくる車が映りにくい。 ②橋の欄干で歩道の歩行者が見えない | ①角度調整済み。ミラーを追加で1台設置予定。 ②注意喚起の看板設置済み | ①土木課 ②総務課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R元
R元 | 枝川小学校 | 7 | 2019-06-06 | 【平成30年度要望あり】 小田橋先のリバーヴィレッジ（アパート）横の交差点 | 止まれ表示の白線が消えかかっている。 車通りの多い交差点のため、道路標示はしっかりとしておいてほしい。 | 塗り直し済み | 土佐警察署 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R元 | H30-枝川小-3
R元 | 枝川小学校 | 8 | 2019-06-06 | 【平成30年度要望あり】 居酒屋どれみから認定こども園えだがわまでの区間 | 細い道から時々出てくる自動車、自転車が危険に思うことがある。 ドライバー側もあまり注意をしていないように見られる。 道路のぎりぎりの所を歩いているので、危険な場合に児童はすぐによけられない。 | 引き続き、児童に注意喚起及び指導を行う。地域の要望などを踏まえ、今後対策について検討。 | 学校、土木課 | 対策済（主に指導などソフト面） | R元 | H30-枝川小-4
R元 | 枝川小学校 | 9 | 2019-06-06 | 西浦３区と１区の間の道 | 道路に覆いかぶさっている木が危ない。 | 立木伐採済み | 土木課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R元
R元 | 伊野小学校 | 1 | 2019-06-06 | 【平成30年度要望あり】 ホームセンターウッディー東側 国道３３号 北山電停付近 | 歩道が狭く、線路と隣接しているので危ない | 歩道拡幅工事施工中 | 土佐国道事務所 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R2
R元 | 伊野小学校 | 2 | 2019-06-06 | 伊野小学校（中央公園）西側の側溝、内野地区からの通学路 | 側溝にグレーチングなどないため、歩道の幅も狭くなっているので危ない。 | グレーチング設置工事済み | 土木課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R元
R元 | 伊野南小学校 | 1 | 2019-06-06 | 八天大橋の東 県道３８号と町道との交差点 | 天王方面より八天大橋へ西進する自動車の中で、八田方面へ入る車の４割くらいが、左折のウィンカーを出さずに進入してくる。 進入後の道路は八田地区の児童・生徒の通学路となっており、危険な場面がある。 | 昨年度、左折レーンに沿って道路鋲を設置済み 引き続き、左折先の横断歩道（信号なし）を横断する際には注意するよう児童に指導する。 交通安全指導員による見守り活動実施済み。 | 学校、総務課 | 対策済（主に指導などソフト面） | R元
R元 | 川内小学校 | 1 | 2019-06-06 | 吾川郡いの町波川（サンウッドハマダ先） ローソンから南に入る最初のカーブ先から押しボタン式信号機までの間 | 車の通行量が多い。 カーブ先に歩道（縁石）がなく、児童が通行する際に危険である。 | 引き続き、低学年は特に車道側に広がらないよう交通安全指導を行う。 路面に減速マークを表示済み。 | 学校、中央西土木事務所 | 対策済（主に指導などソフト面） 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R元 | H28-川内小-3
R元 | 神谷小学校 | 1 | 2019-06-06 | 【平成30年度要望あり】 国道194号 加田地区道路のカーブ | カーブの線形上の影響もあり、防護柵が損傷する交通事故が頻発しており、通学する児童にも危険な状態である。 平成３０年度に路線表示対応済み。 平成３１年度に道路の線形改良を検討予定と聞いている。 | 線形改良に向けた調査開始済み | 中央西土木事務所 | 対策中（工事中など） | － | H30-神谷小-2
R元 | 神谷小学校 | 2 | 2019-06-06 | 神谷小中学校東南角（いの町神谷708前） | 町道を横切っている溝にかぶせてあるグレーチングを支えてあるコンクリートが破損し、下を通っているパイプに荷重がかかっている状態。 破損したコンクリートが溝に落ちた場合、大きな穴が生じ、児童生徒だけでなく住民の方にとっても、足を踏み入れたり、自転車やがその上を通ったりしたときの転倒、車にとってもパンクのおそれがある。 また、通学路である町道をスピードを出して通過する車があり危険なことがある。 | 補修工事済み 注意喚起の看板設置済み | 土木課、総務課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R元
R2 | 枝川小学校 | 1 | 2020-06-19 | 枝川小学校 運動場横 東階段 | 階段側面部分にひびが入っている。地震などの際、崩壊の恐れがあるのではないか。 | 構造上問題ないため教育委員会事務局・学校で随時対応 | 事務局 | 対策済（主に指導などソフト面） | R2 | R元-枝川小-1
R2 | 枝川小学校 | 2 | 2020-06-19 | 北浦橋 交差点（南北） | 見通しが悪く交差点に進入する直前まで対向車や左右からくる車に気付きにくい。優先がわかりにくい。東西の車通り多く、止まれの表示がない。 | 学校から児童へ指導、東西側に一時停止線の設置を上申 | 学校、土佐警察署 | 対策済（主に指導などソフト面） | R2 | H27-枝川小-4-2 H29-枝川小-2 H30-枝川小-1 R元-枝川小-2
R2 | 枝川小学校 | 3 | 2020-06-19 | クレアール前の信号がない横断歩道 | 国道で車のスピードが出ている。 横断歩道があることを運転者が認識していない。 横断歩道を子供が待っているのに、全く車が止まらない。 子供が横断しているので停車していたら、後続車が追い越しをしてとても危険だった。 | 登下校等で使用しないよう学校で児童へ指導 | 学校 | 対策済（主に指導などソフト面） | R2 | R元-枝川小-3
R2 | 枝川小学校 | 4 | 2020-06-19 | 免許センターとテニスコートの間の道路 | 道が狭く、歩道もない。 | 学校から児童への交通安全指導 | 学校 | 対策済（主に指導などソフト面） | R2 | R元-枝川小-4
R2 | 枝川小学校 | 5 | 2020-06-19 | 認定こども園えだがわへ侵入するための坂道、小学校出口の下り坂の反対車線 | 坂の上で送迎の車が停車し、小学校の児童を降ろしている。子供は車から降りたらすぐに横断歩道を渡るので車との接触の危険性が高い。 | 学校から保護者向けのお知らせで注意喚起 | 学校 | 対策済（主に指導などソフト面） | R2 | R元-枝川小-5
R2 | 枝川小学校 | 6 | 2020-06-19 | 中山橋の交差点（山内内科前） | カーブミラーが西側に柱が倒れている感じがする。ミラーに左からくる車が映りにくい。 橋の欄干で歩道の歩行者が見えない。 | 令和元年度に角度調整・追加ミラー設置済み、学校から児童への交通安全指導 | 土木課、学校 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） 対策済（主に指導などソフト面） | R元 R2 | R元-枝川小-6
R2 | 枝川小学校 | 7 | 2020-06-19 | 居酒屋どれみから認定こども園えだがわまでの区間 | 細い道から時々出てくる自動車、自転車が危険に思うことがあります。ドライバー側もあまり注意をしていないように見られます。道路のぎりぎりの所を歩いているので、危険な場合に児童はすぐによけられません。側溝に蓋がなく、落ちる危険がある。 | 注意喚起看板の設置、土佐署によるゾーン30・30km表示の塗り直し上申・警ら強化、学校から歩行箇所の児童への指導 | 総務課、土佐警察署、学校 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） 対策済（主に指導などソフト面） | R2 | R元-枝川小-8
R2 | 枝川小学校 | 8 | 2020-06-19 | 小田橋先のリバーヴィレッジ（アパート）横の交差点 | 止まれ表示の白線が消えかかっている。 車通りの多い交差点のため、道路標示はしっかりとしておいてほしい。 | 令和元年度に塗り直し済み | 土佐警察署 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R元 | R元-枝川小-7
R2 | 枝川小学校 | 9 | 2020-06-19 | マンション「オルゴール」前 | 北（「あすなろ」方面）側から車を走らせる時、カーブミラーが見えにくい。道が狭く、車と接触しそう。 | 新規のミラーの設置場所を検討、愛校作業などを活用し児童の歩行障害となる草を随時刈る、町道沿いの草刈りは随時検討 | 土木課、学校 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R3
R2 | 枝川小学校 | 10 | 2020-06-19 | 枝川小学校へ渡る際の階段 | 階段の傾斜も急なため、雨が降ると滑りやすく危険。 | 手すりの設置を令和3年度検討、フェンス補修、トンネル内外の蛍光灯交換 | 事務局 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R4
R2 | 枝川小学校 | 11 | 2020-06-19 | 北浦橋周辺 | 横断歩道がない。 歩道のラインもほぼ消えており、中央線もないことから車が田んぼギリギリをかなりのスピードで通るため危険である。 歩道線両側とも見づらく幅も狭い。 自転車が逆走で車道を走っていることも多く、街灯もないため歩行者や車との衝突の危険が高い。 | 東側（マンション周辺）道路の両側区画線引き直し、学校から児童への交通安全指導・地域のながら見守り依頼、警ら強化、暴言事案があれば教育委員会か土佐署へ報告する、児童への自転車走行指導 | 土木課、学校、土佐警察署 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） 対策済（主に指導などソフト面） | R2
R2 | 枝川小学校 | 12 | 2020-06-19 | 枝川１３２８－３ 県営住宅宇治団地周辺 | ずっと大きい工事をしているので大きい車の出入りが多い。 | 工事終了まで学校から児童への交通安全指導 | 学校 | 対策済（主に指導などソフト面） | R2
R2 | 枝川小学校 | 13 | 2020-06-19 | 八代通り電停東の交差点 | 護岸工事中で上記交差点付近の道路の形状が変則的になっており西進する車の運転手から見ると、本来の信号機の１つ先の信号と誤認しやすくなっている。そのため、時折赤信号で交差点に進入する車が見受けられる。 | 町・PTA・警察・地区パトロール隊が定期的に街頭交通安全指導中 | 学校、総務課、土佐警察署 | 対策済（主に指導などソフト面） | R2
R2 | 枝川小学校 | 14 | 2020-06-19 | 山道 | ガードレールのない道幅の狭い山道。転落が心配。 | ガードレール設置、令和3年度追加対応予定 | 土木課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R2
R2 | 枝川小学校 | 15 | 2020-06-19 | 学校南階段 | 草が生い茂る。 | PTAによる愛校作業などで対応 | 学校 | 対策済（主に指導などソフト面） | R2
R2 | 枝川小学校 | 16 | 2020-06-19 | サンシャイン駐車場出入口 | １６時以降、車の出入りが激しい。 | 学校から児童への指導（反対車線を歩く） | 学校 | 対策済（主に指導などソフト面） | R2
R2 | 枝川小学校 | 17 | 2020-06-19 | 電停（八代通）のそばの交差点 | 車が近く（信号待ち時間が長い）スピードが出ており心配。 | 町・PTA・警察・地区パトロール隊が定期的に街頭交通安全指導中 | 学校、総務課、土佐警察署 | 対策済（主に指導などソフト面） | R2
R2 | 伊野小学校 | 1 | 2020-06-18 | 伊野小学校（中央公園）西側の側溝、内野地区からの通学路 | 側溝にグレーチングなどないため、歩道の幅も狭くなっている。 | 令和4年度中央公園西側フェンス設置予定、学校から児童への交通安全指導 | 学校 | 対策済（主に指導などソフト面） | R2 | R元-伊野小-2
R2 | 川内小学校 | 1 | 2020-06-18 | 国道３３号・県道（３９線）の交差点・横断歩道 | 国道33号線に出る左折車が、信号が変わる時に横断歩道を確認せずに、かなりのスピードを出して曲がり、渡っている歩行者が気を付けていないと撥ねられる危険がある。 | 縁石部分に注意喚起（文字入り）のポール設置、交通安全街頭指導実施、横断旗設置予定、学校から児童への交通安全指導 | 土佐国道事務所、土佐警察署、総務課、学校 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） 対策済（主に指導などソフト面） | R2
R2 | 川内小学校 | 2 | 2020-06-18 | 大内 ガソリンスタンドから、３００ｍの直線、途中に蘇鶴温泉に曲がる道路の場所付近 | 交通量が多いのに、道路幅が狭く歩道の幅が２０ｃｍから３０ｃｍと歩きにくい。通行中に、車とよけ合うときには接触する危険あり。 | 令和4年度末バイパス完成予定、迂回道路使用開始済み | 中央西土木事務所 | 対策中（工事中など） | － | H27-川内小-1 H28-川内小-1 H28【継続】-川内小-1
R2 | 川内小学校 | 3 | 2020-06-18 | 農業大学へ入る三差路前の信号 | 信号無視をする車が多く、赤信号でも止まらない。 | 警ら強化、交通安全街頭指導実施、保護者の交通安全街頭指導協力依頼、学校による児童への横断指導、道路改善工事済み | 土佐警察署、学校、土佐国道事務所 | 対策済（主に指導などソフト面） | R2
R2 | 川内小学校 | 4 | 2020-06-18 | たこ焼き屋さんから５０ｍ北側の点滅信号 | 信号無視をする車が多く、赤信号でも止まらない。（保護者からの情報）冬季には、信号と太陽が重なるために，信号の変化が見にくい。 | 令和元年度：速度注意喚起の路面標示を設置、令和2年度：横断者注意喚起の路面標示を設置、警ら強化、学校による児童への横断指導 | 中央西土木事務所、土佐警察署、学校 | 対策済（主に指導などソフト面） | R2
R2 | 川内小学校 | 5 | 2020-06-18 | 校区全域の通学路（約２０ヶ所） | 通学路全域で、交通量が多い。しかし、停止線や横断歩道、道路標識等が消えかかっているので鮮明さがない箇所が多い。 | 学校周辺（郵便局前）を優先に横断歩道・線の引き直しを上申 | 土佐警察署 | 対策済（主に指導などソフト面） | R2
R2 | 川内小学校 | 6 | 2020-06-18 | 小鎌田幹線 | 町道侵入先に残土場があることから、県道から町道に向けてダンプなど大型車の出入りが多く、交通量が多い。町道側に停止線などもないため見通しも悪く、登下校中児童との接触が懸念される。 | 通学路・注意喚起を促す看板の設置、学校による児童への交通安全指導 | 土木課、総務課、学校 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） 対策済（主に指導などソフト面） | R2
R2 | 長沢小学校 | 1 | 2020-06-18 | いの町戸中 | 見通しが悪く、車がスピードを出して通るので危険。 | 横断者注意喚起の看板及び路面標示を設置 | 中央西土木事務所 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R2 | H27-長沢小-2 H28-長沢小-1 H29-長沢小-1
R2 | 伊野中学校 | 1 | 2020-06-19 | いの町１１７０ 魚兼前交差点 | 多数の生徒が信号待ちをすることで、横断中に危険がある。 交通量も多い。 | 分散して横断、学校による生徒の自転車走行指導、警ら（パトカー）パトロール強化 | 学校、土佐警察署 | 対策済（主に指導などソフト面） | R2
R2 | 伊野中学校 | 2 | 2020-06-19 | いの町１８１９ 北山（バス停前） | 信号機のない横断歩道があり、生徒の横断がある。 交通量も多く危険個所である。 | 学校から国道沿いを通学する・横断歩道は渡らないよう生徒へ指導、とさ電工事実施中、歩道整備実施中 | 学校、土佐国道事務所 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R2
R2 | 伊野中学校 | 3 | 2020-06-19 | いの町枝川１１３３サンシャインラヴィ―ナ前信号 | 伊野中生徒が自転車で東西南北へ横断する場所。 多数の生徒が信号待ちをすることで、横断中に危険があるため。 交通量も多い。 | 警ら（パトカー）パトロール強化、地域安全指導員に街頭指導依頼 | 土佐警察署、総務課 | 対策済（主に指導などソフト面） | R2
R2 | 伊野中学校 | 4 | 2020-06-19 | とさでん交通伊野商業前駅前歩道橋（是友方面） | 是友方面側の歩道橋がスロープ状の歩道橋となっていることから、自転車で走行する方もおり、下り坂にもなっているのでスピードが出てしまい歩行者と接触する危険がある。 | 路面の注意喚起（シール）・フェンスに注意喚起看板設置、歩道橋ジョイント部分改修済み | 総務課、土佐国道事務所 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R2
R2 | 伊野南中学校 | 1 | 2020-06-18 | 八田方面町道・県道38号交差点 | 対策済みではあるが、スピードを抑制する対策には至っていない。ゼブラ線上への駐車や、ラバーポールを避けた車が八田地区方面（町道側）への侵入にスピードが出ていたり、対向車線側を通行する車が見受けられる。町道側（左折侵入後100ｍ以内）には信号のない横断歩道もあり、児童の横断中などに危険が伴う。 | ガードパイプへ注意喚起横断幕設置予定 車両が車線を走行するようにラインの引き直しを実施 | 総務課、中央西土木事務所 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R2
R2 | 伊野南中学校 | 2 | 2020-06-18 | 町道帯田線奥田川右岸 | 通勤時間帯（7～8時頃）に、信号を避けているのか、春野方面へ行くために走行している車がおり、スピードが出ているので危険。町道側には車道と歩道を区別する線はない。 | スピード落とせの横断幕設置、警ら強化、パトカーの巡回（排水機場から県道方向） | 総務課、土佐警察署 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） 対策済（主に指導などソフト面） | R2
R2 | 神谷小中学校 | 1 | － | 【平成30年度、令和元年度要望分】 国道194号 加田地区道路のカーブ | カーブの線形上の影響もあり、防護柵が損傷する交通事故が頻発しており、通学する児童にも危険な状態である。 平成３０年度に路線表示対応済み。 令和元年度から事業化（測量設計を開始） | カーブの線形是正と所定幅員確保（2車線＋片側歩道） | 中央西土木事務所 | 対策中（工事中など） | － | H30-神谷小-2 R元-神谷小-1
R3 | 枝川小学校 | 1 | 2021-05-17 | 町道、北浦橋交差点（南北） | スクールゾーン３０の表示が消えかけており、車が意識しにくい。 | 規制表示（ゾーン30）塗り直し済み | 土佐警察署 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R3 | 令和3年度合同点検実施分
R3 | 枝川小学校 | 2 | 2021-05-17 | 町道、免許センターとテニスコートの間 | 停止線・止まれの表示が消えかけており、車が一時停止しにくい。 | 枝川地区全体の規制表示の塗り直し上申 規制表示（停止線）一部塗り直し済み | 土佐警察署 | 対策済（主に指導などソフト面） | R3 | 令和3年度合同点検実施分
R3 | 枝川小学校 | 3 | 2021-05-17 | 町道、中山橋交差（山内内科前） | 一時停止で停止していない車が見られ、危険。 | 枝川地区全体の規制表示の塗り直し上申 | 土佐警察署 | 対策済（主に指導などソフト面） | R3 | 令和3年度合同点検実施分
R3 | 枝川小学校 | 4 | 2021-05-17 | 町道、居酒屋どれみから認定こども園えだがわまでの区間 | ３０キロ制限の表示がほとんど消えてしまっており、自動車がどこまで意識できているのか分からない。 | 規制表示（30km規制、ゾーン30）の塗り直し済み | 土佐警察署 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R3 | 令和3年度合同点検実施分
R3 | 枝川小学校 | 5 | 2021-05-17 | 町道、マンション「オルゴール」前 | 道が狭いうえに登校時がちょうど通勤の時間帯と重なっており、３８６線を避けようとする自動車や自転車の通行が多くなり接触しそうになることもある。抜け道のなっており、交通量も多い。 | 新規のミラーの設置場所を検討中→ミラーの増設済み | 土木課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R3 | 令和3年度合同点検実施分 R2-枝川小-9
R3 | 枝川小学校 | 6 | 2021-05-17 | 町道、枝川小学校へ渡る際の階段 | 階段の傾斜も急なため、雨が降ると滑りやすく危険。 | 令和４年度手すり設置予定→R4設置済み | 総務課、事務局 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R4 | 令和3年度合同点検実施分 R2-枝川小-10
R3 | 枝川小学校 | 7 | 2021-05-17 | 町道、八代2区（北部）交差点、竹本家石材商店西手前 | 町道南側の坂道上の住宅から通学する子どもたちは、反対車線の歩道へ行くために道路を横断している。横断歩道や注意喚起の看板などもないため、横断中に車と接触する可能性が高く危険。 特に西から東へかけての車線は下り坂かつカーブなのでスピードを出す車もおり危ない。 | 中央線（オレンジ規制）・区画線の塗り直し済み 『横断者注意』の道路標示及び横断旗を設置 | 土木課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R3 | 令和3年度合同点検実施分
R3 | 枝川小学校 | 8 | 2021-05-17 | 国道33号と町道の交差点、、サンシャインラヴィーナ前信号 | 車の出入りが朝は多く、その前を児童や自転車が多く通る。以前事故も起こっているため、児童と車の接触が懸念される。 | 軌道敷と横断歩道の手前で児童が待機する場所にグリーンラインを設置 学校から横断歩道を渡るときは手を挙げることを引き続き指導 | 土佐国道事務所、学校 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） 対策済（主に指導などソフト面） | R3 | 令和3年度合同点検実施分 R2-枝川小-16
R3 | 枝川小学校 | 9 | 2021-05-17 | 県道386号、旧ローソン枝川店前からかたおか薬局の間 | 通路の幅がせまく、電車が通るときに危険。 | 側溝の上を通らないよう指導 | 中央西土木事務所、学校 | 対策済（継続中） | － | 令和3年度合同点検実施分 H27-枝川小-9 H27【継続】-枝川小-5
R3 | 伊野小学校 | 1 | － | 伊野小学校（中央公園）西側の側溝 | 側溝にグレーチングなどないため、歩道の幅も狭くなっている。 | 通学中の交通安全について、児童への指導 | 学校 | 対策済（主に指導などソフト面） | R3 | R元-伊野小-2 R2-伊野小-1
R3 | 伊野南小学校 | 1 | 2021-05-17 | 町道、学校までの直線道路及び校門前 | 児童生徒が通る歩道と車道との境界の白線（区画線）と横断箇所の白線が薄くなっており、歩行する児童及び車への注意喚起が弱まっているので危険。 | なかよし小橋から小学校までの直線の区画線及び校門前横断歩道塗り直し済み | 土木課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R3 | 令和3年度合同点検実施分
R3 | 川内小学校 | 1 | 2021-05-21 | 県道39号、川内郵便局前の信号 | 登校時間帯の通行量が多い。 スピードの出しすぎ、信号無視の車が多い。 歩行者優先道路に駐車している車があり、左折車が登校中の児童に接近するときがあった。 | 郵便局前のカラー舗装の区画線塗り直し済み 郵便局北側町道の道路に『横断者注意』の道路標示を設置 カラー舗装に車両駐車禁止を促すステッカーの設置 警察官による街頭指導の実施 横断歩道の塗り直し上申 学校・PTAによる街頭指導を３人態勢で実施することを検討 横断歩道前で安全確認を行うよう児童へ引き続き指導 | 土木課、総務課、土佐警察署、学校 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） 対策済（主に指導などソフト面） | R3 | 令和3年度合同点検実施分
R3 | 川内小学校 | 2 | 2021-05-21 | 町道、川内郵便局から川内小学校までの道路 | 道幅が狭い。横からや後ろから車の通行量が多く、危険を察知できないし、接触する可能性がある。 | 左側（横断歩道側）へ区画線を設置 | 土木課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R3 | 令和3年度合同点検実施分
R3 | 川内小学校 | 3 | 2021-08-30 | 県道３９号と町道の交差点 | 県道の歩道を東西に児童が登下校時歩いている。町道側の先には残土場があり、日常的に大型車両（トラックなどの運搬車）が出入りする交差点。左手から来る児童がいても見えづらく、横断歩道や停止線がないので、町道側から出てくる車両は一時停止することなく県道前まで走行してくるため、児童と接触する可能性が高い。 | 外側線の延長上に点線（ドットライン表示）を設置 | 中央西土木事務所 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R3 | 令和3年度合同点検実施分
R3 | 川内小学校 | 4 | 2021-05-17 | 【平成27年度、平成28年度要望継続事業分】 県道土佐伊野線 いの町大内 | 通行量が多いのに、道路幅が狭く歩道の幅が２０ｃｍから３０ｃｍと歩きにくい。 通行中に、車とよけ合うときには接触する危険あり。 | 歩道整備（一部バイパス含む） | 中央西土木事務所 | 対策中（工事中など） | － | 令和3年度合同点検実施分 H27-川内小-1 H28-川内小-1 H28【継続】-川内小-1 R2-川内小-2
R3 | 神谷小学校 | 1 | 2021-05-21 | 【平成30年度、令和元年度要望継続事業分】 国道194号 加田地区道路のカーブ | カーブの線形上の影響もあり、防護柵が損傷する交通事故が頻発しており、通学する児童にも危険な状態である。 平成３０年度に路線表示対応済み。 令和元年度から事業化（測量設計を開始） | カーブの線形是正と所定幅員確保（2車線＋片側歩道） | 中央西土木事務所 | 対策中（工事中など） | － | 令和3年度合同点検実施分 H30-神谷小-2 R元-神谷小-1 R2-神谷小中-1
R3 | 長沢小学校 | 1 | 2021-05-21 | 県道40号側道、長沢16番地 | 車がスピードを落とさず侵入してくる | 側道部の路面標示、ポールコーン設置 横断歩道及び停止線の塗り直し上申 | 中央西土木事務所、土佐警察署 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） 対策済（主に指導などソフト面） | R3 | 令和3年度合同点検実施分
R3 | 長沢小学校 | 2 | 2021-05-21 | 国道194号、戸中町道と国道の合流地点 | 見通しが悪い、国道側を通行する車両と国道を横断する歩行者の接触の危険性がある | 車両のスピード抑制対策を検討 町道から国道へ合流する際に確認するミラー周辺の草刈り、既存のミラー２枚を凍結防止対策用に取替 | 中央西土木事務所、産業建設課 | 対策済（主に指導などソフト面） 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R3 | 令和3年度合同点検実施分 H27-長沢小-2 H28-長沢小-1 H29-長沢小-1 R2-長沢小-1
R3 | 伊野中学校 | 1 | 2021-05-21 | いの町１１７０ 魚兼前交差点 | 伊野中学校から北進する生徒の左側通行について、安全な運用を検討したい。（波川方面、元町・新町方面、駅前町方面に通行する生徒が複数いる） | 学校での左側通行指導、踏切及び交差点付近の自転車走行の指導の継続 校門前に看板を設置 | 学校、総務課 | 対策済（主に指導などソフト面） 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R3
R3 | 伊野南中学校 | 1 | 2021-05-17 | 町道から伊野南小学校への三差路および仲良し小橋から伊野南小学校までの道 | 歩道と車道の区分けがなく、通学時間帯（特に朝）、車で送迎している自家用車が、徒歩通学してくる児童生徒とすれ違う。 坂になっており、一部見通しが悪いところがある。 八田地区から登校してくる児童生徒が、道を横切るのに、横断歩道がない。『止まれ』の標識はあるが、子どもたちへの注意喚起が必要。 | なかよし小橋から小学校までの直線の区画線塗り直し済み スピードに注意する看板設置 | 土木課、総務課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R3
R3 | 吾北中学校 | 1 | 2021-05-21 | 国道４３９号と国道１９４号の交差点 | 徒歩通学の生徒の横断歩道が消えている。 見通しが悪い。 | 横断歩道・停止線塗り直し済み 中央線（オレンジ規制）の塗り直し上申 区画線の塗り直し済み | 土佐警察署、中央西土木事務所 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） 対策済（主に指導などソフト面） | R3
R4 | 枝川小学校 | 1 | 2022-05-24 | 北浦橋 交差点（南北） | ①見通しが悪く交差点に進入する直前まで対向車や左右からくる車に気付きにくい。優先がわかりにくい。 ②東西の車通り多く、止まれの表示や停止線がない。 | ①②引き続き児童への指導 | 学校 | 対策済（主に指導などソフト面） | R4 | H27-枝川小-4-2 H29-枝川小-2 H30-枝川小-1 R元-枝川小-2
R4 | 枝川小学校 | 2 | 2022-05-24 | 免許センターとテニスコートの間の道路及びそこから北浦橋に至る道 | 道が狭く、歩道もない。 止まれの停止線が消えており、車が一時停止しにくい。 | 枝川地区全体の規制表示の塗り直し上申済み、ゾーン３０内の塗り直し済み | 土佐警察署 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） |  | R元-枝川小-4 R2-枝川小-2 R3-枝川小-2※道路標示
R4 | 枝川小学校 | 3 | 2022-05-24 | 認定こども園えだがわへ侵入するための坂道、小学校出口の下り坂の反対車線 | 坂の上で送迎の車が停車し、小学校の児童を降ろしている。子供は車から降りたらすぐに横断歩道を渡るので車との接触の危険性が高い。 | 注意喚起の看板設置済み 保護者への継続的な注意喚起 通学の時間帯の警ら 横断歩道手前（東）へラバーポール設置済み | 総務課。学校、土佐警察署、土木課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） 対策済（主に指導などソフト面） | R4 | R元-枝川小-5 R2-枝川小-5
R4 | 枝川小学校 | 4 | 2022-05-24 | 中山橋の交差点（山内内科前） | 一時停止で停止していない車が見られ、危険。 | 枝川地区全体の規制表示の塗り直し上申済み、ゾーン３０内の塗り直し済み | 土佐警察署 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R4 | R3-枝川小-3
R4 | 枝川小学校 | 5 | 2022-05-24 | 居酒屋どれみから認定こども園えだがわまでの区間 | 細い道から時々出てくる自動車、自転車が危険に思うことがある。ドライバー側もあまり注意をしていないように見られる。道路のぎりぎりの所を歩いているので、危険な場合に児童はすぐによけられない。 側溝に蓋がないため、増水時やあわてて車をよけた際に側溝に落ちる危険がある。 | 引き続き児童への指導 | 学校 | 対策済（主に指導などソフト面） | R4 | R元-枝川小-8 R2-枝川小-7
R4 | 枝川小学校 | 6 | 2022-05-24 | マンション「オルゴール」前 | 道が狭いうえに登校時がちょうど通勤の時間帯と重なっており、混みあった３８６号線を避けようとする自動車や自転車の通行が多くなり接触しそうになることもある。 コンクリートの擁壁のひび割れ、傾きがあり、地震の際には倒れる可能性が高い。 | 所有者へ情報提供・注意喚起 児童へ注意喚起（通らない、擁壁から離れる）の声がけを行う | 教育委員会、学校 | 対策時期未定 対策済（主に指導などソフト面） | ー R4 | R2-枝川小-9 R3-枝川小-5
R4 | 枝川小学校 | 7 | 2022-05-24 | 枝川小学校へ渡る際の階段 | 階段の傾斜も急なため、雨が降ると滑りやすく危険。 | 手摺設置済み | 教育委員会 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R4 | R2-枝川小-10 R3-枝川小-6
R4 | 枝川小学校 | 8 | 2022-05-24 | ローソン枝川店及びサンシャインラヴィーナ前信号 | 車の出入りが朝は多く、その前を児童や自転車が多く通る。以前事故も起こっている。 サンシャインラヴィーナ側の停止線が薄れており、運転者の徐行意識も弱いのではないか。 | 区画線（停止線含む）の塗り直し 横断歩道の塗り直し上申 横断旗の設置 | 土木課、土佐警察署、総務課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R4 | R2-枝川小-16 R3-枝川小-8
R4 | 枝川小学校 | 9 | 2022-05-24 | 八代2区北部交差点から電車通りへ抜ける道 | スピードを出しがちな路線だが、40キロ制限の表示があちこち消えかかっており、危険。 | 通学の時間帯の警ら | 土佐警察署 | 対策済（主に指導などソフト面） | R4
R4 | 伊野小学校 | 1 | 2022-05-24 | 伊野小学校（中央公園）西側の側溝 | 側溝にグレーチングなどないため、歩道の幅も狭くなっている。 児童がこの側溝に落ちる事案も発生している。 | 児童への交通安全指導の継続 | 学校 | 対策済（主に指導などソフト面） | R4 | R元-伊野小-2 R2-伊野小-1 R3-伊野小-1
R4 | 伊野南小学校 | 1 | 2022-05-24 | なかよし小橋の下付近の交差点 | 八田側から歩いてきた児童が、区画線のある反対車線に渡るが、横断歩道もないので、危険を感じる。 | 児童への交通安全指導の継続 | 学校 | 対策済（主に指導などソフト面） | R4
R4 | 川内小学校 | 1 | 2022-05-24 | サンウッドハマダ南側の三差路から信号機までの路側帯 | 歩道が無く、路側帯が狭い上、カーブになっている。住宅から登校する児童が多く、渋滞が緩和されてスピードを出した車もあり、たこ焼き屋さん前で何度も確認したが、事故になりそうで危ない。 横断歩道をまたぐように止まる車、この間を子どもがすり抜けるように通っている。 雨の日には車が出す水の撥ねがすごく、通学している児童等がずぶぬれになる。 | グリーンベルトの設置 児童への交通安全指導の継続 | 中央西土木事務所、学校 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） 対策済（主に指導などソフト面） | R4 | H28-川内小-3 R元-川内小-1
R4 | 川内小学校 | 2 | 2022-05-24 | 新道東から出た信号（たこ焼き屋さんから５０ｍ北側の点滅信号） | 信号無視をする車が多く、赤信号でも止まらない。冬季には、信号と太陽が重なるために，信号の変化が見にくい。 | 横断旗の補充 児童への交通安全指導の継続 道路の破損箇所修繕済み | 総務課、学校、中央西土木事務所 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） 対策済（主に指導などソフト面） | R4 | R2-川内小-4
R4 | 川内小学校 | 3 | 2022-05-24 | 川内小学校西側道路 | 朝の登校時に、郵便局側から児童が登校してくる。学校正門入り口は建物による遮蔽により見通しが悪く、児童から見えにくい。その上に保育園の送り迎えと時間帯が重なるため交通量が増え危険、これは児童の下校時にも言える。 | 児童の止まる位置に路面シール（止まれのステッカー）を設置済み 路面標示・カラー舗装実施予定 | 総務課、土木課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R4
R4 | 川内小学校 | 4 | 2022-05-24 | ローソン前の交差点付近 | 人のことを考えずに突っ込んでくる車が多い。車やバイクが白線ギリギリのところで止まるので通学中の児童や中高生とぶつかりそうで怖い。 車同士の事故もかなりある、何回かおまわりさんに言ったことがある。 ※ここの通学路では、昨年度保護者が安全を確保するため一緒に通学してきている。 | 警察官による街頭指導の継続、通学の時間帯の警ら 児童の交通安全指導の継続 | 土佐警察署、学校 | 対策済（主に指導などソフト面） | R4 | R2-川内小-1
R4 | 長沢小学校 | 1 | 2022-05-30 | 戸中 | スクールバスの乗車等の際、横断をする必要があるが、見通しが悪くわたるのが大変危険である。近くに横断歩道もない。登校時のバス停はダム湖側にあり、カーブから離れているため、そこまで歩く必要があるが、そのための道も住宅のある山側は狭くて危険である。 保護者から、「見通しが悪く、車がスピードを落としてくれないし、特に西城方面に向かう車がカーブを道ぎりぎりで回ってくる走行もあり危険である。 看板や道路上に注意喚起を書いてくれているが、あまり効果が見られない。周囲に大人の目もない。」との強い要望がある。 | 町道側の歩行者の止まる位置に路面シール（止まれのステッカー）を設置済み 児童への交通安全指導の継続 飛び出し注意看板の設置を検討 | 本川総合支所産業建設課、学校、中央西土木事務所 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） 対策済（主に指導などソフト面） | R4 | H27-長沢小-2 H28-長沢小-1 H29-長沢小-1 R2-長沢小-1 R3-長沢小-2
R4 | 伊野中学校 | 1 | 2022-05-24 | いの町 天神通り（森木美容室南） | 歩道と車道の区別が無く、道路の幅が狭い。 ただし、交差点にはカーブミラーが設置されている。 | 生徒への交通安全指導の継続 | 学校 | 対策済（主に指導などソフト面） | R4
R4 | 伊野中学校 | 2 | 2022-05-24 | 天神保育園前 | 令和４年度から施設利用の始まった天神保育園周辺（北側駐車場前）は、保護者が毎日登園時に車で出入りする。 事前の取り決めにより、出入りは全て西側から行うこととしているが、毎朝混雑しており安全面から保育園の職員等が駐車場前で見守りを実施している状況である。 天神保育園付近は徒歩や自転車での通行も多く、伊野中学校・伊野小学校の通学路でもあるため、安全面を考慮した対策を検討してほしい。 | 保護者への園便り、学校便りで引き続き注意喚起をする 交差点の規制表示（停止線）の塗り直し上申済み | 園・学校、土佐警察署 | 対策済（主に指導などソフト面） | R4
R4 | 伊野南中学校 | 1 | 2022-05-24 | 町道から伊野南小学校への三差路および仲良し小橋から伊野南小学校までの道 | 街灯はあるが、数が少なく、暗い。中学生は部活動後、徒歩で下校しており、その際に、周囲の目が少ない。 | 蛍光灯のLED化 街灯１台増設 | 教育委員会 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R4
R4 | 吾北中学校 | 1 | 2022-05-30 | 国道４３９号と国道１９４号の交差点 | 徒歩で通学する生徒が通る横断歩道。 三つ又になっており、見通しが悪い。 | 既存ミラーの清掃済み 生徒への交通安全指導の継続 注意喚起の横断幕設置済み 桜の木の枝を剪定済み | 中央西土木事務所、学校、総務課・吾北総合支所住民福祉課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） 対策済（主に指導などソフト面） | R4 | R3-吾北中-1
R5 | 枝川小学校 | 1 | 2023-05-30 | 中村ストア前Ｔ字路 | 中村ストア前から認定こども園の間の交通量が多い。 登校，下校の時間帯では認定こども園への送り迎えの車も多く，列になり雨の日には渋滞が発生することもある。 | 引き続き園・学校から保護者宛に学校だより等で注意喚起を行う 注意喚起を促す看板の設置を検討（R6）→横断幕・看板の設置済（R6） | 学校、教育委員会、総務課 | 対策済（主に指導などソフト面） 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R6 | R5→R6対策完了
R5 | 枝川小学校 | 2 | 2023-05-30 | 枝川公園前道路 | 枝川公園と運転免許センターの間にある道が，朝の通勤ラッシュの抜け道になっている。 スピードを上げて一本道に進んでいる状況を見ることがある。 | 学校から児童へ通学で使用しないよう指導 | 学校 | 対策済（主に指導などソフト面） | R5
R5 | 枝川小学校 | 3 | 2023-05-30 | 枝川コミュニティ前道路 | ①コミュニティーセンターから学校に向かう歩道の色，白線が消えかけている。 ②その道中足下の「とまれ」のイラストも消えかけている。 ①②共に安全運転へ向けて注意する意識が薄れがち | 令和6年度カラー舗装・区画線塗り直し予定 学校から児童への交通安全指導 「止まれ」のシール設置 | 土木課、学校、教育委員会、総務課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） 対策済（主に指導などソフト面） | R5
R5 | 枝川小学校 | 4 | 2023-05-30 | JAコスモス枝川駐車場入り口 | 駐車場を利用する職員の出勤時間が児童の登校時間と重なっており，児童の通路を遮る形で車の出入りが多く危険 | ＪＡコスモス農協へ注意依頼連絡 学校から児童へ交通安全指導、継続した登下校時の見守り、保護者等への注意喚起を実施 | 教育委員会、学校 | 対策済（主に指導などソフト面） | R5
R5 | 枝川小学校 | 5 | 2023-05-30 | 枝川小道路下トンネル | 周辺の通行者からは完全な死角となっており，不審者等が隠れた場合にも把握が不可能 | 学校側のトンネル出口の壁にミラー、センサーライトを設置 学校と関係者による登下校時の見守り、巡回を継続 | 教育委員会、学校 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） 対策済（主に指導などソフト面） | R5
R5 | 伊野小学校 | 1 | 2023-05-24 | 伊野小学校南門前の道路（中央公園沿い） | 児童の登下校時に、横断歩道を渡ったり、一番児童が通るが、道路グリーンゾーンの着色がはげて、拡幅した路側帯であるが歩行者の歩行空間を確保できない。 | 児童への交通安全指導の継続 駐車禁止について保護者へのお知らせ継続 グリーンゾーンの塗り直し済み 駐車禁止などの取締り、横断歩道の塗り直し上申 | 学校、土木課、土佐警察署 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） 対策済（主に指導などソフト面） | R5
R5 | 伊野南小学校 | 1 | 2023-05-24 | 学校近く「セブンイレブン」横の歩道上、水路をふさぐ石版 | 石版が約１０㎝ずれており、子どもの足が入り込むような状態で危険。 | コンクリート溝蓋の補修済み | 土木課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R5
R5 | 川内小学校 | 1 | 2023-05-30 | 川内郵便局前 | 速度超過や信号無視をする車両が度々ある。 郵便局前の道路に路上駐車している車両が頻繁にあり、見通しが悪くなっている。 | 横断者スイッチの向き修正 街頭指導の継続 学校運営協議会などで地域の方を交えて郵便局前の駐車問題の対策を検討 駐車禁止のシールを設置 | 土佐警察署、学校、教育委員会、総務課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） 対策済（主に指導などソフト面） | R5
R5 | 川内小学校 | 2 | 2023-05-30 | 川内小学校前 | 見通しが悪く、児童がいても車から見えにくい。 | 交差点内のカラー舗装及び3方向の道路標示を設置 「止まれ」シールの貼り直し | 土木課、教育委員会、総務課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R5
R5 | 川内小学校 | 3 | 2023-05-30 | 波川（サンウッドハマダ前のカーブ） | 路側帯のためにガードレールや段差がなく、路上駐車や白線を超えて走行する車がある。 緩やかなカーブのためスピードが出やすく、カーブを抜けるとすぐ信号がある。朝日と重なると信号が見えにくい。 | 速度違反取締りの実施を検討中 道路陥没箇所の修繕済 学校から児童への交通安全指導継続 | 土佐警察署、中央西土木事務所、学校 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） 対策済（主に指導などソフト面） | R5
R5 | 川内小学校 | 4 | 2023-05-30 | 大内（周辺の路地全体・周辺） | 朝の登校時は各家庭や地域の方が見守ってくださっているが、下校時は人目のない細道となり、人の目も届かない状況である。児童数が少ないこともあり、1人で下校する場合もある。 | 通学の時間帯の警らを検討 児童への防犯教室指導の継続 スクールガード・リーダーによる見守り・巡回などの実施 | 土佐警察署、学校 | 対策済（主に指導などソフト面） | R5
R5 | 川内小学校 | 5 | 2023-05-30 | 【平成27年度、平成28年度要望継続事業分】 県道土佐伊野線 いの町大内 | 交通量が多いのに、道路幅が狭く歩道の幅が２０ｃｍから３０ｃｍと歩きにくい。 通行中に、車とよけ合うときには接触する危険あり。 | 歩道整備（一部バイパス含む） | 中央西土木事務所 | 対策中（工事中など） | － | 令和3年度合同点検実施分 H27-川内小-1 H28-川内小-1 H28【継続】-川内小-1 R2-川内小-2 R3-川内小-4
R5 | 神谷小学校 | 1 | 2023-05-30 | 鹿敷の南側入り口（広くなっているところ） | 朝、夕の交通量の多い時間帯に１９４号線から減速せずに右左折して侵入、またはUターンしてくる車が稀にあり危険に感じる。 | 近澤製紙側の側道を通学路とする 町道側の停止線の塗り直し上申→停止線の塗り直し済（R6） | 学校、土佐警察署 | 対策済（主に指導などソフト面） 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R6 | R5→R6対策完了
R5 | 神谷小学校 | 2 | 2023-05-30 | 【平成30年度、令和元年度要望継続事業分】 国道194号 加田地区道路のカーブ | カーブの線形上の影響もあり、防護柵が損傷する交通事故が頻発しており、通学する児童にも危険な状態である。 平成３０年度に路線表示対応済み。 令和元年度から事業化（測量設計を開始） | カーブの線形是正と所定幅員確保（2車線＋片側歩道） | 中央西土木事務所 | 対策中（工事中など） | － | 令和3年度合同点検実施分 H30-神谷小-2 R元-神谷小-1 R2-神谷小中-1 R3-神谷小-1
R5 | 長沢小学校 | 1 | 2023-05-24 | 戸中 | スクールバスの乗車等の際、横断をする必要があるが、見通しが悪くわたるのが大変危険である。近くに横断歩道もない。登校時のバス停はダム湖側にあり、カーブから離れているため、そこまで歩く必要があるが、そのための道も住宅のある山側は狭くて危険である。 保護者から、「見通しが悪く、車がスピードを落としてくれないし、特に西城方面に向かう車がカーブを道ぎりぎりで回ってくる走行もあり危険である。 看板や道路上に注意喚起を書いてくれているが、あまり効果が見られない。周囲に大人の目もない。」との強い要望がある。 | 児童への交通安全指導の継続 飛び出し注意看板の設置予定 カラーハンプの設置 | 学校、本川総合支所産業建設課、中央西土木事務所 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R5 | H27-長沢小-2 H28-長沢小-1 H29-長沢小-1 R2-長沢小-1 R3-長沢小-2 R4-長沢小-1
R5 | 長沢小学校 | 2 | 2023-05-24 | 脇ノ山 矢筈橋（本川小学校前：脇ノ山288-7前） | 橋から川まで５０メートル近くの高さがあり、橋の欄干や取り付けのガードレールの間が広くて、子どもが滑り落ちてしまう心配がある。通る時は橋の真ん中を通るように言ってはいるが、強風の時など、子どもが飛ばされて落ちてしまうことも心配である。そのため、普段は送り迎えについて行っているが、いつでも、いつまでもというわけにもいかないので、早急に対応してほしい。 | 欄干の改良・安全対策をR6以降に検討し実施予定 バス停の変更について地区で検討 | 本川総合支所産業建設課 | 対策時期未定 | －
R5 | 伊野中学校 | 1 | 2023-05-24 | 天神通４ （天神山霊園階段上り口） | 伊野中学校から音竹に向かう緩やかな坂道（下り）の歩道からは、山の斜面のせり出しにより、前方から歩行者や自転車乗用者が見えず危険。 | 生徒へ通学時はトンネルを使用するよう指導 自転車が下り坂でスピードをだし過ぎないような注意喚起の対策を検討→壁面に注意喚起の看板設置済（R6） | 学校、教育委員会事務局、総務課 | 対策済（主に指導などソフト面） 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R6 | R5→R6対策完了
R6 | 枝川小学校 | 1 | 2024-05-28 | 認定こども園えだがわから居酒屋ドレミまでの区間 | 見通しが悪く、歩道と車道の区分けがない。 車がスピードを出して通るので危険。 | R7路肩改修工事及び区画線の設置を検討 | 土木課 | 対策済（継続中） | － | R元-枝川小-8 R2-枝川小-7 R4-枝川小-5
R6 | 枝川小学校 | 2 | 2024-05-28 | 美容室前交差点 | 見通しが悪く、車がスピードを出して通るので危険。 | 学校から児童への交通安全指導 | 学校 | 対策済（主に指導などソフト面） | R6
R6 | 枝川小学校 | 3 | 2024-05-28 | あすなろ前三差路 | 見通しが悪く、歩道と車道の区分けがない。 車がスピードを出して通るので危険。 | 路側帯の設置を検討 | 土木課 | 対策時期未定 | － | H29-枝川小-7
R6 | 枝川小学校 | 4 | 2024-05-28 | 北浦橋北交差点 | 見通しが悪く、車がスピードを出して通るので危険。 | 学校から児童への交通安全指導 PTA街頭指導継続 取締り実施を検討 | 学校、土佐警察署 | 対策済（主に指導などソフト面） | R6 | H27-枝川小-4-2 H29-枝川小-2 H30-枝川小-1 R元-枝川小-2 R4-枝川小-1
R6 | 枝川小学校 | 5 | 2024-05-28 | 枝川コミュニティセンター前道路 | 車がスピードを出して通るので危険。 | 学校から児童への交通安全指導 階段下に「止まれ」のシール設置済 南北の区画線・カラー舗装、東西の区画線設置済 | 学校、教育委員会事務局、総務課、土木課 | 対策済（主に指導などソフト面） 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R6
R6 | 枝川小学校 | 6 | 2024-05-28 | 中山橋北・山内内科前、交差点 | 中山橋から西側道路と東側道路の見通しが悪い。欄干が視界を遮っている。 西から東へ向いて自転車で通行する児童と、中山橋を南から北へ走行する車が接触する危険性が高い。 特に、西側は枝川公園から帰る児童が、スピードを出していることも多く危ない。 | 学校から児童への交通安全指導 交差点河川沿いの樹木の伐採、剪定済 | 学校、土木課 | 対策済（主に指導などソフト面） 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R6
R6 | 枝川小学校 | 7 | 2024-05-28 | アパート「ルミナス枝川」の西、カーブ付近 | 法面からの草や樹木の枝が道路に覆いかぶさり、車両や歩行者の通行の邪魔になる。 見通しが悪く、自転車で通る児童もいるので注意が必要。 | 必要に応じて草刈りを検討 | 土木課 | 対策済（主に指導などソフト面） | R6
R6 | 伊野小学校 | 1 | 2024-05-17 | 伊野小学校北 マツオカ米穀店前 | ①横断歩道の着色がはげて、児童が歩道と認識しにくい。また、車から見えにくい。 ②横断歩道の着色がはげ、歩道と車道の区分けがつきにくい。直線道路で車がスピードを出して通るので危険。 | R6区画線の塗り直し（横断歩道・停止線含む）済み | 土木課 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R6
R6 | 伊野小学校 | 2 | 2024-05-17 | 内野南町交差点 琴平トンネルの北 | ①横断歩道の着色がはげて、児童が歩道と認識しにくい。また、車から見えにくい。 ②横断歩道の着色がはげ、歩道と車道の区分けがつきにくい。信号機はあるものの、車がスピードを出して通るので危険。 | 横断歩道・停止線の塗り直し済 | 中央西土木事務所 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R6
R6 | 伊野南小学校 | 1 | 2024-05-17 | 八天大橋から天王ニュータウンへ下る坂道の終わりごろ、信号機のない横断歩道 | 下り坂終わりごろの横断歩道なので、スピードの出ている車が多く、通学以外でも八田地区に住む子どもが使うには非常に危険である。 | 通学時には使用しないよう継続指導 | 学校 | 対策済（主に指導などソフト面） | R6
R6 | 伊野南小学校 | 2 | 2024-05-17 | 奥田川にかかる笹尾橋北側のガードレール | 河川沿いのガードレールの高さが低く、子どもが川に落ちやすい現状がある。 町道側も同様の状況。 | 学校での交通安全指導の実施 川沿いのガードレールの高さを上げ済 | 学校、中央西土木事務所 | 対策済（主に指導などソフト面） 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R6
R6 | 川内小学校 | 1 | 2024-05-17 | 県道39号から消防学校へ向かう交差点（小鎌田バス停） | 県道東の小道から、県道西の歩道に渡る際、南からの道は見通しが悪い上に、スピードを上げて走行する車が多い。 また、消防学校方面から県道に合流する車は、１１ｔトラックなどの大型車両が多い。 | 安全な通学経路を指導 | 学校 | 対策済（主に指導などソフト面） | R6
R6 | 川内小学校 | 2 | 2024-05-17 | 県道39号線から亀の井ホテルに抜ける町道の交差点（たこ焼き屋前） | 通勤時間帯に亀の井ホテル・堤防に抜ける自動車が多く、県道からスピードを上げて進入する車両がある。また、たこ焼き屋前の歩道を走行する車両もある。 | ①看板の設置（3箇所） ②道路標示「減速」塗り直し予定 | 教育委員会、総務課、土木課 | ①対策済（主にハード面で対策済の箇所） ②対策済（継続中） | ①R6 ②－
R6 | 川内小学校 | 3 | 2024-05-17 | 十二社神社の鳥居内 | 亀の井ホテルへ通じる十二社神社鳥居付近に車が駐車されていることがある。大地震等の避難の際、小学生や高齢者の避難の妨げになることが予想される。 | 停車している車両があれば、伊野署へ連絡する 学校便り等で注意喚起 | 学校 | 対策済（主に指導などソフト面） | R6
R6 | 川内小学校 | 4 | 2024-05-17 | 県道39号サンウッドハマダ前交差点から寺尾踏切 | ①交差点から県道に出る際、左側が木が多く歩行者車両の状況が把握しにくく、歩行者妨害となりやすい。 ②また、寺尾踏切までの道が朝の抜け道になっており、スピードが早い車が多く、踏切りを一時停止しない車が多い。 | 町道側に注意喚起の道路標示設置を今後検討 | 土木課 | 対策時期未定 | －
R6 | 神谷小学校 | 1 | － | 国道１９４号・鹿敷～小学校の歩道 | 側溝のふたのコンクリートのが欠けている。 | 蓋の欠けは経過観察。側溝上の枝葉は、清掃済。 | 中央西土木事務所 | 対策済（主にハード面で対策済の箇所） | R6
R6 | 長沢小学校 | 1 | 2024-05-28 | 脇ノ山バス停前 | ガードレールと地面に隙間があり、子どもが転落する可能性がある。 | 学校から児童への交通安全指導 | 学校 | 対策済（主に指導などソフト面） | R6
R6 | 伊野中学校 | 1 | 2024-05-28 | 駅南町 伊野中学校グランドフェンス沿いの側溝（東門から１０３１－６民家前信号まで） | 東門から自転車運転可能な歩道沿いに深い用水路があり、転落の可能性がある。過去にも、自転車乗用中の生徒が転落した。 | ①学校から生徒への交通安全指導 ②R7ガードパイプ設置予定 | 学校、土木課 | ①対策済（主に指導などソフト面） ②対策中（工事中など） | ①R6 ②－
R6 | 伊野中学校 | 2 | 2024-05-28 | 伊野中学校 正門前道路 | 音竹地区から北に向いて自転車で登校する際に、正門前道路については左側通行であるが、車幅が狭く歩道もないため危険である。また、正門側に渡る際に横断歩道もなく危険である。 | 天神保育前、天神橋北側に自転車通学利用を知らせる道路標示の設置を検討 | 土木課 | 対策済（継続中） | －
（累計件数） | 207